## Slide 1: Tiekartan tarkoitus
Tiekartta on riittävän karkealla tasolla mielellään yhden sivun tiivistetty yhteenveto hankkeen kulusta, joka on kuvattu selkeästi, yleiskielellä. Toisin sanottuna tiekartta kuvaa hankekohtaisesti kokonaisuudet ja etapit, joiden kautta päästään hankkeen tavoitteisiin.
Tiekarttaa käytetään kommunikoinnissa mm. hankeryhmälle, johdolle ja sidosryhmille.
Tiekartan voi tehdä alusta alkaen itse. Nämä pohjat on tehty helpottamaan ja nopeuttamaan tekemistä. Lisäksi käyttämällä näitä pohjia, luodaan yhdenmukaisuutta hankkeiden yli.

## Slide 2: Tiekartan tekeminen
Valitse ensin sopiva tiekartan tarkkuustaso. Riittääkö karkea vuositasoinen kuvaus, vai tarvitsetko selvyyden vuoksi kvartaali- tai kuukausitasoa?
Monista ja skaalaa aikajaksoja itsellesi tarpeellinen määrä. Koko hanke on hyvä mahtua yhdelle sivulle.
Kuvaa yleiskielellä kokonaisuudet eli ydinkohdat aikajaksoille.
Lisää tarvittaessa esimerkiksi puhekupilla tai ”salmiakeilla” tärkeitä etappeja tai rajaehtoja.
Jos hankkeessa on merkittäviä riippuvuuksia, kuvaa myös ne.
Päivitä tiekarttaa koko hankkeen ajan ja aina jokaiseen johtoryhmän tai ohjausryhmän kokoukseen
Siirrä nykyisestä ajankohdasta kertovaa pystyviivaa hankkeen edetessä.
Lisää tarvittaessa kuvaan hankkeen johtamistyylin mukainen vaiheistus:
  Selvitys > Alfa > Beta > Käyttö
  Valmistelu > Käynnistys > Toteutus > Käyttöönotto > Päätösvaihe

## Slide 3
Karkea tiekarttapohja
Vuosi
Vuosi
Vuosi
Tehtävä- ja/tai tuotoskokonaisuus
Tehtävä- ja/tai tuotoskokonaisuus
Tehtävä- ja/tai tuotoskokonaisuus
Tehtävä- ja/tai tuotoskokonaisuus
(tärkeä riippuvuus)
Tehtävä- ja/tai tuotoskokonaisuus
Tehtävä- ja/tai tuotoskokonaisuus
Tehtävä- ja/tai tuotoskokonaisuus
Tehtävä- ja/tai tuotoskokonaisuus

## Slide 4
Esimerkkitiekartta
SYKSY 2017
2018
2019
Jalkautus ja koulutus,
työpajoja
Uusi brändi-ilme, käytettävyys,
tekniset laajennukset
Kehityssalkunhallinnan kaupunkiyhteinen rakenne
Kuvausvälineen käyttöönotto
Salkunhallinnan prototyypit
(teknologiasoveltuvuus-alfat)
Uudet sisällöt:
X, y, z
Syventävät koulutukset
Vakiintunut käytön tuki osana
koulutuskokonaisuutta
Vanhojen menetelmien alasajo
Uudet sisällöt:
A, b, c
Hankinta
Lopullisen salkunhallintatyökalun toteutus ja käyttöönotto
Uudet sisällöt:
1, 2, 3
Väliaikaisratkaisun käyttö

## Slide 5
III 2017 | IV 2017 | I 2018 | II 2018 | III 2018 | IV 2018
2017 Heinä | 2017 Elo | 2017 Syys | 2017 Loka | 2017 Marras | 2017 Joulu | 2018 Tammi | 2018 Helmi | 2018 Maalis | 2018 Huhti | 2018 Touko | 2018 Kesä | 2018 Heinä | 2018 Elo | 2018 Syys | 2018 Loka | 2018 Marras | 2018 Joulu
Työkalut
Ulkoasu
ja käytettävyys
Uudet sisältö-
kokonaisuudet
Salkunhallinta ja ICT-hankeohjelma
Tehtävä- ja/tai tuotoskokonaisuus
Tehtävä- ja/tai tuotoskokonaisuus
Tehtävä- ja/tai tuotoskokonaisuus
Jalkautus ja
koulutus
Tehtävä- ja/tai tuotoskokonaisuus
Tehtävä- ja/tai tuotoskokonaisuus
Kuvausväline
Alasajot
Tehtävä- ja/tai tuotoskokonaisuus
Riippuva tehtävä- ja/tai tuotoskokonaisuus
11.8.2017
Kuukausi- & Kvartaalitiekartta

## Slide 6
III 2017 | IV 2017 | I 2018 | II 2018 | III 2018 | IV 2018
2017 Heinä | 2017 Elo | 2017 Syys | 2017 Loka | 2017 Marras | 2017 Joulu | 2018 Tammi | 2018 Helmi | 2018 Maalis | 2018 Huhti | 2018 Touko | 2018 Kesä | 2018 Heinä | 2018 Elo | 2018 Syys | 2018 Loka | 2018 Marras | 2018 Joulu
Työkalut
Ulkoasu
ja käytettävyys
Uudet sisältö-
kokonaisuudet
Salkunhallinta ja ICT-hankeohjelma
Uusi brändi-ilme
Pikaraide
Salkunhallinta ja -ryhmittely
Etusivun parannukset
Esteettömyys
Tekniset laajennukset ja käytettävyys
Tietosuoja-asetus ja tietoturvaohjeistus
Jalkautus ja
koulutus
Koulutusten suunnittelu
Kärkihankkeiden valinta
Kärkihankkeiden konsultointi
Perustason koulutukset
Soveltavat koulutukset
Toiminnan kehittämisen menetelmälaajennus
ICT-hankebudjetin hallinto
Roolipohjaiset käyttöliittymät
Arvioitu määrittelemätön tarve
Salkunhallinnan toteutukset Kehmetiin
Hankintojen suunnittelu
Salkunhallinnan prototyypit
Toteutus ja käyttöönotot
Salkunhallinnan syventäminen
Kuvausväline
Alasajot
Vanhojen kehittämismenetelmien alasajo
Soveltavien koulutusten suunnittelu
Kuvausvälineen käyttöönotto
Sisällölliset yhteensovittamiset tähän hankkeeseen
Hankinta
11.8.2017
Esimerkkitiekartta